## Blad1
|  | VälTel-processens tratt | Idé i idélåda - 1. | Etablering - 5. | Avvaktar - 9.
|  | - Innovationsprocessen | Grovsortering - 2. | Genomförande - 6.
|  |  | Idébeskrivning - 3. | Avveckling - 7.
|  |  | Assessment - 4. | Terminerad - 8. | [8 empty] | Omfattning | [5 empty] | Projekt |  | Juridik |  |  |  |  | Köp av |  | Arkitektur - Design
ID | Land | Testprojekt- kort beskrivning | Part 1/(ideeier) | Part 2 | Part 3 | Part 4 | TestLab | Kontaktperson VälTeL | Huvukontakt för TP | TestLab | Fas | Sannolikhet | Tid | Pengar | Kompetens(medfinans) | Beräknad start | beräknad slut | Kommentar | Projektuppstart - PL | Utv/testleare | Juridik | upphamdling | IPR | partavtal | NDA | Produkter | Tjänst | IT | Usability
1 | Sverige | Virtuella hälsorum 2.0 | PV | Sigma | Östersunds kommun |  | 1 | Tommy C | Bert-Ola Bångman |  | 9 | 0.1 |  |  |  | Avvaktar utveckling av produkt | ? | omtag 20171212
2 | Norge | Instrumentert Sykehjem/tusendelsprojektet | Klæbu kommune | CTM Lyng |  |  |  | Håkon | Stein Jystad | 2 | 1
3 | Norge | Digitalt nattilsyn/ Aktiv respons | ENOCO | FourC | TFoU |  |  | Håkon | Ulf Roar Aakernes | 2 | 6 |  |  |  | Forregg?
4 | Norge | Digitalt spisebord | Enoco |  |  |  |  | Roald/Håkon | Ulf Roar Aakernes | 2 | 1
5 | Norge | Mobil Røntgen | HNT | TFoU | RJH |  |  | Håkon | Kristin Marie Brembu | 1 | 6 | stor | 2 år | HNT
6 | Norge | Lommeultralyd | HNT | RJH |  |  |  | Mikael(S) |  | 1 | 5 |  |  |  |  | Gunnar Nilsson kör start och avslut för kvalitetssäkring
7 | Norge | Læring i akutten | Hucon Global | HNT | RJH |  |  | Håkon | Tor Henrik Krokstad | 3 | 6 |  | 2mnd
8 |  | SOS app akutt | [5 empty] | Mikael/Lisa |  | 3 | 1 | [7 empty] | FAS
9 |  | SOS drone | [5 empty] | Mikael/Lisa |  | 3 | 8
10 |  | SOS app helse | [5 empty] | Mikael/Lisa |  | 3 | 8
11 | Norge | Flåtestyring av letemannskap | Hucon Global | Politiet |  |  |  | Håkon | Tor Henrik Krokstad | 3 | 4 | stor | [13 empty] | x
12 | Sverige | Nattillsyn särskilt boende | Östersunds kommun | Sigma | Strömsunds kommun | Norge | 2 | Tommy C |  | 2 | 5 |  |  |  | medfinans Strömsund och ÖSD |  |  | Kameratillsyn igång - sensorer på gång inom kort/Tommy C
13 | Sverige | Digital signering | Östersunds kommun | Sigma | Strömsunds kommun |  | 2 | Marie |  |  | 8
14 | Sverige | Sveriges mesta eHälsocentral | RJH PV | Ragunda kommun |  |  | 1.2 | Tommy P |  |  | 8
15 | Sverige | Labssvarhantering |  | RJH PV | Realbridge |  | ? | Tommy P |  |  | 8
16 | Sverige | Hjälpmedelskontroll | Östersunds kommun | Hjälpmedelscentralen | Realbridge |  |  | Tommy P |  |  | 8 | [6 empty] | Behovet finns, men tiden för att komma igång är svår att hitta. Förslag från Bosse/Tommy är en workshop för att komma igång
17 | Norge | Tidig detektion av sepsis | HNT | ¨ |  |  |  | Håkon |  |  | 9
18 | Sverige | Akut-rum 2.1 | RJH PV | Sigma |  |  | 1 | Marie |  |  | 6 | [6 empty] | Medfinansiering, testen utökad till 6 - 8 arbetsplatser
19 | Norge | Innretning for Hjertemassasje | Dynamisk Helse |  |  |  |  | Håkon | Ann Kristin Johansen | 3 | 6 | Stor |  |  | Forregg? | Ultimo 2017 | Medio 2018 |  |  |  | Sekretessbelagt. Under patentering
20 | Norge | Innretning for opptrening av funksjonsskade | Dynamisk Helse | REKO Inderøy |  |  |  | Håkon | Ann Kristin Johansen | 1 og 2 | 1
21 | Sverige | Virtuelt akutrum | Sigma | rjh pv |  |  |  | Bo | Maria Karlund |  | 7
22 | Norge | Mestringsteknolgi for barn med spesielle behov | Steinkjer kommune | TFoU |  |  | 2 | Håkon | Eli Ringseth |  | 8
23 | Norge | SeniorSmart - app mot ensomhet | SeniorSmart | NTNU |  |  |  | Roald | Roald Bergstrøm |  | 6
24 | Norge | Nettbrett i kreftsykepleien | Nord Univeritet | TFou |  |  |  | Håkon | Lisbeth Rygh |  | 6
25 | Norge | Voksne hjertbarn | Nord Universitet | TFoU | Region JH |  |  | Håkon | Maj Elisabeth Norum |  | 1
26 | Norge | Pilly - medicinkarusell | TFoU |  |  |  |  | Håkon |  |  | 8
27 | Sverige | Energidagboken.se | Region JH | Dynamisk Helse |  |  |  | Åsa |  |  | 1
28 | Sverige | Søvnapne (eventuell omstart framåt?) | Region JH |  |  |  |  | Bo |  |  | 8
29 | Sverige | Video/chat/formulär via SOBBen/ psykaitrisk behandling | Psykiatrin | Primärvården | Psykologpartner |  | 2 | Bo |  |  | 8 |  |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Projekt genomfört, ska dokumenteras med lessons learned. Tester och workshop genomförda
31 | Sverige | Distansoberoende teknik Ambulanssjukvården | Region JH | Akutomr | PV |  | 3 | Marie/Mikael | Andreas Hedenfalk |  | 6 |  | 4 h Sigma, 40 h PV | Ca 10 000 dator till ambulans
32 | Norge | AI i screening - forskningsprosjekt/big data | [5 empty] | Roald |  |  | 1
33 | Sverige | Jdome Bike Around ("googlecykel")/Walk around | Østersund |  |  |  | 2 | Tommy C/Åsa |  |  | 1
34 | Norge | Drops - opplæringsapp | Dynamisk Helse | Verdal kommune | TfoU | Klæbu | 2 | Håkon | Ann Kristin Johansen |  | 6
35 | Sverige | Digitala vågen | Østersund kommune | Åre |  |  | 2 | TommyC | Susanne Hemmingsson (verksamhetsutvecklare) |  | 9
36 | Sverige | Läkare via distans vid hembesök | Krokoms kommun | PV |  |  | 1 | Åsa | ?
37 | Sverige | Digital inskickning av prover till Labb | Krokoms kommun | Labb |  |  | 2 | TommyC | Helena Lindberg (MAS krokom)
38 | Sverige | Dietist på distans via skype | Specialistsjukvård | Sigma | Östersunds kommun |  | 2 | Åsa | Anna-Karin Sjöberg (dietist)/Annicka Derås (verksamhetschef) |  | 9 |  |  |  |  | september | februari | Teknikprojekt med surfplattor/datorer och skype som ska testas för att ge nya arbetssätt i verksamheten
39 | Sverige | Barn unga vuxna | Specialistsjukvård | Sigma | Tieto |  | 1 | Bo | Hanna Molin/Mikael Lec Alsen (sjukgymnast/verksamhetschef) |  | 9
40 | Sverige | MDK konsultationer (ronder) ny mobil utrustning
41 | Sverige | GPS klocka test | Krokom Bräcke |  |  |  | 2 | Tommy C/Marie |  | 2 | 4 |  | Medfinansiering Krokom, Klockor max 28 ooo
42 | Sverige | Digitalisering Mobila närvårdsteamet | Region JH |  |  |  | 1 | Åsa/Bo |  |  | 8
43 | Sverige | Inställning av hörapparat på distans - Hörcentralen | Region JH |  |  |  | 1 | Åsa/Bo |  |  | 6
44 | Sverige | Näringsapp - hålla koll på näringsintag | Östersunds kn | Region JH |  |  | 2 | Tommy C/Åsa |  |  | 1
45 | Sverige | Beroendebehandling - eftervård | Contigo Care |  |  |  | 2 | Tommy P |  |  | 1
46 | Sverige | Monitorering av kroniker i hemmet | Region JH | Imagine Care |  |  | 2 | Tommy P | Anette Boije |  | 6
47 | Sverige | Digital delaktighet SÄBO | Östersund/Åre/strömsund | Wivra |  |  | 2 | Tommy C |  |  | 6
48 | Sverige | MyMovo träningsapp | Region JH | MyMovo | Östersund |  | 2 | Tommy x2 | Rita Sjöström/Cecilia B-P/Magnus Zingmark |  | 5 | [6 empty] | tre olika spår: gravida, äldre och reumatiker
49 | Sverige | Handrehab | Regionjh |  |  |  | 1 | Åsa | Oscar Jacobsen |  | 2
50 | Sverige | Doktor på nätet i Brunflo | Region jh | Cambio |  |  | 1 | Tommy P | Maria Larm |  | 3
51 | Sverige | Uppföljning cancerbehandling - via video | Region jh | Nord univeristetet |  |  | 1 | Åsa | Anna Forzelius |  | 2
52 | Sverige | Digital läkemedelssignering | Bräcke |  |  |  | 2 | Tommy P | Agneta Draxten |  | 1
53 | Norge | Digital nattillsyn | Bitreactive | Kläbu | Selbu |  | 2 | Håkon | anne Nevin |  | 6
54 | Sverige | Nutritionsscreening och behandling | Region JH |  |  |  | 1 | Åsa | Maria Höög |  | 1
55 | Sverige | Trygghetsskapande teknik | Bergs kommun |  |  |  | 2 | Tommy P | Ulf Norring |  | 1
56 | Sverige | Insättning av ADHD-medicin | Nabodev |  |  |  | 1 | Tommy P |  |  | 1
57 | Sverige | Distansteknik påsdialyspatienter | Region JH |  |  |  | 1 | Åsa | Margareta Laxvik |  | 1
58 | Sverige | Behovsinventering digitalisering | Östersunds kn |  |  |  | 2 | Tommy C |  |  | 3
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
Note on C6: IDE: Vidareutveckling av de koncept som tagits fram i Hälsorum 1.0 (Gällö, Stugun, provtagning av vissa värden, videosamtal med läkare osv.). Bättre paketering och dokumentation Kolla med Anna G om det finns någon dokumentation och plan framåt. Östersunds kommun kan vara med som testbädd om det är PV som driver det. Senaste mötet kring detta var troligen i maj. Slutrapport från införandet 1.0 ska finnas. Ska "Folkhälsa" vara involverade?
Note on L6: Åsa Hofsten: NHI ska komma med ett nytt erbjudande med en mer mogen produkt
Note on L10: Åsa Hofsten används i Norge, Frostviken är intresserade och ska på studiebesök 19/2-18
Note on C13: Lisa Ekmann: Behov: For personer uten helseutdanning: Initial bedömning av allvarlighetsgrad vid skada eller akut sjukdom. Hjälp att välja rätt vårdnivå. Ide: ”Nød-app” snabb för bild, diagnostik, screening. App som ger stöd för digital triagering. Visam är en modell som finns för proffs, kan förenklas/ändras för att fungera för lekmän. Digital checklista ”LABCD” och möjlighet till självdiagnostik, SIRI för 112/1177. En lugn röst som föreslår nästa steg. Stöd i appen eller telefonstöd med SOS Alarm/Akutt medisinsk sentral. Visuella stöd i stället för att beskriva med ord bra för barn och de som inte kan språket. Ex ”smärtgubbe”, VAS-skalor. SMS-sökning till hälsopersonal på samma sätt som sker vid akut hjärtstopp i Stockholm.
Note on C14: Lisa Ekmann: Behov: For personer uten helseutdanning. Få ”akutväskan” eller läkemedel på plats vid akut situation. Ide: bringe legemidler, utstyr for diagnostisering med drone. Få vägledning i realtid av proffs för svåra bedömningar/ åtgärder. Google glasses för över ljud och bild till SOS Alarm/hälsopersonal.
Note on C15: Lisa Ekmann: Behov: För professionen: bättre stöd för bedömning. Ide: Guidelines, information och beslutsstöd. Google glasses, temperatursensor, blodtrycksmätare, ekg, pulsmätare kopplade till mobilen. Guidelines i appen.
Note on C17: Nattillsyn är en del i ett större sammanhang "sensorprojektet" inom Östersunds kommun. Inget scoope finns beskrivet för just detta test, finns på övergripande nivå för sensorprojektet. Uppdraget är egentligen att hitta den "ultimata nattsensorn" som kan användas för detta. 20171031: TommyC pratar med Sigma och Strömsund och driver på 20180213: Tommy C och Sigma kikar på den norska lösningen som Bitreactive testar i Norge. Östersunds kn och Strömsunds kn möjliga testbäddar.
Note on C18: Oklart vad vi menade och vad vi vill signera digitalt 20171031: TommyC pratar med Strömsund om detta och skriver ner en ide kring detta
Note on C19: Åsa Hofsten: Denna är en samling av olika tester, varför vi terminerar den och låter de olika testerna beskrivas separat.
Note on C20: Åsa Hofsten: Ointresse från verksamhet
Note on C21: IDE: få kontroll på förskrivna hjälpmedel för bättre uppföljning av kostnadskontroll. Idedokument finns framtaget från Realbridge, intresse finns från både kommun och från hjälpmedelscentralen men svårt att komma framåt. 20171031: TommyP har påminnt Flemming och väntar på svar
Note on C31: Åsa Hofsten: Bräcke och Berg kikar på en annan produkt och en process för digital läkemeldelssignering.
Note on C37: Finns 6 st hos Östersunds kommun. Har testas i verksamheten. dokumenterats och slutrapport från första testen finns. Nu behövs ett omtag för att få bättre nyttjande. Idé i VälTel är att paketera det hela för att beskriva vad man vill. Man kan även låna ut system till andra kommuner för att testa. 20171031: TommyC tar ett omtag internt Ösd kommun. Vi kan även ta med konceptet till kommunrundan
Note on C38: Åsa Hofsten: Skall översättas från norska.
Note on C39: Kan vara samma sak som MedTech4Health projektet som PV driver. Isåfall inget VälTel test, men viktigt med information mellan projekten. Lärdomar i allt från hantering av data, arkitektur osv. är gemensamma
Note on C42: 20171031: TommyC har möte inplanerat kring detta 20171113, med på mötet är dietister och Sigma. Detta case har haft olika utmaningar där många nu är utredda (tekniskt), det kan även behöva klargöras avtalsmässigt mellan region och kommun hur det hanteras Frågan är om det är ett VälTel projekt eller ej.
Note on C46: Åsa Hofsten: kommer att genomföras utanför vältel, inget innovationsprojekt.

## Kalender
| 2016 |  |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
| aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug
Styremøter | 2018 jan: 25; 2018 apr: 20; 2018 jun: 19
Fellesmøter | 2017 okt: mobil røntgen kick off i Namsos; 2017 nov: eHälsosenterinnvigning; 2018 jan: 15
Egne konferanser | 2017 nov: Frösö Park; 2017 des: Åre; 2018 mar: E hälsokonf
Skypemøter | 2016 aug: Hver 14. dag
Frist for interreg lägesrapport | 2017 jun: 31; 2017 okt: 31; 2018 feb: 29; 2018 jun: 31; 2018 okt: 31; 2019 feb: 29; 2019 jun: 31; 2019 aug: 31

## Ark2
Idé i idélåda - 1. | Individuelt
Grovsortering - 2. | Tirsdagsmøter
Idébeskrivning - 3. | Sammen med ideeier
Assessment - 4. | Prosjektgruppen
Etablering - 5.
Genomförande - 6.
Avveckling - 7.
Terminerad - 8.
Avvaktar - 9.

## Inköp
Max
12 | Nattillsyn särskilt boende | ev.kostnad Strömsund | sensorer, hub… | 50000
33 | Jdome Bike Around ("googlecykel") | ev kostnad för projekt | köp av lokal tjänst | 50000
| Imagine Care i Ragunda |  |  | 50000
41 | GPS klocka test | inköp abonnemang | 4000 kr/st/år | 20000
|  | nattkameror abonnemang | 1500kr/mån
Note on B4: Nattillsyn är en del i ett större sammanhang "sensorprojektet" inom Östersunds kommun. Inget scoope finns beskrivet för just detta test, finns på övergripande nivå för sensorprojektet. Uppdraget är egentligen att hitta den "ultimata nattsensorn" som kan användas för detta. 20171031: TommyC pratar med Sigma och Strömsund och driver på 20180213: Tommy C och Sigma kikar på den norska lösningen som Bitreactive testar i Norge. Östersunds kn och Strömsunds kn möjliga testbäddar.
Note on B5: Finns 6 st hos Östersunds kommun. Har testas i verksamheten. dokumenterats och slutrapport från första testen finns. Nu behövs ett omtag för att få bättre nyttjande. Idé i VälTel är att paketera det hela för att beskriva vad man vill. Man kan även låna ut system till andra kommuner för att testa. 20171031: TommyC tar ett omtag internt Ösd kommun. Vi kan även ta med konceptet till kommunrundan